## Planeador de Projetos
Software Project (PROTOTYPE)
Selecione um período a realçar à direita. Segue-se uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 10 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % de Conclusão | [5 empty] | Real (para além do plano) | [7 empty] | % de Conclusão (para além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO | PERÍODOS |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Pesquisa e Configurações | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Facturação | 7 | 14 | 7 | 14 | 75%
• Preparação geral (organização das pastas de informação, programação das páginas - home, módulos, etc., menus - dashboard, invoicing, etc., adicionar itens à factura, gerar pdf, etc.) | 7 | 14 | 7 | 14 | 75%
• Workflow de acesso ao software | 16 | 5 | 16 | 5 | 40%
• Configuração de base de dados | 7 | 14 | 16 | 5 | 0%
• Teste de armazenamento e manipulação de dados (criar, editar - users, produtos, informação dos clientes, etc) | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Rever e adicionar ou corrigir informações relevantes para as facturas (NUIT, Endereços, IVA etc) | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Preparar 3 modelos de facturas com a possibilidade de escolher suas cores e adicionar ou não o logo da empresa | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Permitir gerar pdf (imprimir, baixar e enviar via e-mail), guardar factura em rascunho, impedir de editar depois publicar a factura | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Programar o workflow de subscrição grátis para adesão ao software (15 dias e 5 facturas grátis) | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Testar os diversos cenários de uso do software, corrigir ou melhorar os pontos principais (em comparação com os concorrentes) | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Preparar logotipo, escolher templates de base e programar o visual do software. | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Preparar domínio, alojamento em servidores na nuvem, autenticação de login e certificados de segurança. | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
• Integrar com APIs de Pagamento | 17 | 4 | 17 | 4 | 0%
Comercial | 21 | 12 | 21 | 12 | 0%
Contabilidade | 33 | 16 | 33 | 16 | 0%
Financeiro | 49 | 12 | 49 | 12 | 0%
Outros | 61 | 48 | 61 | 48 | 0%
Criação de Empresa | 15 | 3 | 15 | 3 | 0%
Piloto | 21 | 3 | 21 | 3 | 0%
Branding Design | 18 | 3 | 18 | 3 | 0%
Marketing | 24 | 4 | 24 | 4 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%